Bautagebuch

Gegenüberstellung der Vorgaben Vergabehandbuch und Inhalt des Formblattes StA 65 (in Fettdruck)

- Regelmäßige Angaben

  - Bezeichnung der Baumaßnahme bzw. der Bauunterhaltungsmaßnahmen

- Kurzbezeichnung auf dem Formblatt

  - Zeitpunkt der Aushändigung der Ausführungsunterlagen (genaue Bezeichnung der Unterlagen) sowie ggf. von Änderungen und Berichtigungen an die auftragnehmerin/den Auftragnehmer

- Wird gesondert dokumentiert (sh. Formblatt „Planausgangsliste“)

  - Ggf. Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator, Name der Bauleiterin/des Bauleiters der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers und jeder etwaige Wechsel

- Wird gesondert dokumentiert (sh. Formblatt „Deckblatt“)

  - Beginn und Fertigstellung der einzelnen Bauarbeiten

- Eintragung auf dem Formblatt

  - Arbeitstäglich das Wetter sowie die höchste und niedrigste Temperatur

- Eintragung auf dem Formblatt

  - Täglich die erbrachten Leistungen der Auftragnehmer/innen und die Zahl der von ihnen beschäftigten Mitarbeiter/innen, getrennt nach deren Qualifikation (Polier, Facharbeiter/in, Hilfsarbeiter/in)

- Wird gesondert dokumentiert (Bautagesberichte der Firmen)

  - Leistungen, die durch den Baufortschritt verdeckt werden, sind zu dokumentieren (siehe auch VHB zu § 14B)

- Wird gesondert dokumentiert (Aufmassblätter, Abrechnungsunterlagen, Fotos)

- Besondere Angaben, Meldungen und Berichte zu Tatsachen, die insbesondere hinsichtlich der Vergütung oder der Ausführungszeit von Bedeutung sind wie z.B.

  - Abweichungen der Beschaffenheit des Baugrundes von den Angaben in der Leistungsbeschreibung

- Bei Bedarf: Eintragung auf dem Formblatt

  - Bei Bauarbeiten, die durch den Wasserstand offener Gewässer beeinflusst werden, die Wasserstände einmal oder – falls erforderlich – mehrmals täglich

- Bei Bedarf: Eintragung auf dem Formblatt

  - Notwendigkeit, Beantragung und Genehmigung etwaiger Abweichungen von den ausgehändigten Bauzeichnungen

- Eintragung auf dem Formblatt

  - Mündliche Weisungen an Vertreter/in der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers (Name und Inhalt der Weisung)

- Eintragung auf dem Formblatt und zwingend zusätzlich nachträgliche schriftliche Mitteilung

  - Erledigung vorgeschriebener Baustoff-, Boden- und Wasserprüfungen und Prüfungsergebnisse

- Wird gesondert dokumentiert (Nachweise, Aufzeichnungen)

  - Von Auftragnehmerin/vom Auftragnehmer mündlich geäußerte Bedenken gegen Anordnungen der Bauherrin/des Bauherren

- Eintragung auf dem Formblatt und Übersicht „Wichtige Vorgänge“, zusätzlich nachträgliche schriftliche Mitteilung zwingend erforderlich

  - Beim Einsatz von Großgerät: Zugang, Einsatz und Abgang, sowie Dauer und Ursache bei etwaigem Ausfall

- Eintragung auf dem Formblatt

  - Eingang der vom Auftraggeber beigestellten und der vom Auftragnehmer gelieferten Stoffe und Bauteile an der Baustelle

- Bei Bedarf: Eintragung auf dem Formblatt

  - Alle Umstände, aus denen Schadenersatzansprüche oder das Recht zur Kündigung des Vertrages hergeleitet werden können

- Eintragung auf dem Formblatt und Übersicht „Wichtige Vorgänge“, zusätzlich nachträgliche schriftliche Mitteilung zwingend erforderlich

  - Unterbrechung und Verzögerung der Arbeiten sowie ihre Ursachen

- Eintragung auf dem Formblatt und Übersicht „Wichtige Vorgänge“, zusätzlich nachträgliche schriftliche Mitteilung zwingend erforderlich

  - Bei Behinderungsanzeigen von Auftragnehmern/innen: detaillierte Erfassung aller Sachverhalte, die für die Beurteilung der Gründe und des Umfanges der Behinderung von Bedeutung sein können und später zweifelsfreie Feststellungen ermöglichen

- Eintragung auf dem Formblatt und Übersicht „Wichtige Vorgänge“, zusätzlich nachträgliche schriftliche Mitteilung zwingend erforderlich